 《 铁道机车车辆专业建设方案》

项目负责人：

倪   伟  轨道交通分院常务副院长  副教授（中国职教学会轨道交通专委会常务理事）
项目组成员：

罗   闯  机车车辆教研室主任 专业带头人  副教授（中国职教学会轨道交通专委会会员）
阳宗英  成都铁路局贵阳机务段检修车间主任  高级技师

杨  继  成都铁路局贵阳机务段西运用车间主任  技师

杨宝成  轨道交通分院副院长  高级讲师

王治强  轨道交通分院副院长  高级讲师（中国职教学会轨道交通专委会理事）
王  慧  轨道交通分院实训室主任  高级讲师（中国职教学会轨道交通专委会会员）
贾武通  轨道交通分院教学管理办公室主任  副教授（中国职教学会轨道交通专委会会员）
魏玉梅  轨道交通分院供电教研室主任  副教授

郁盛梅  轨道交通分院运输教研室主任  副教授

马进先  轨道交通分院机车车辆教研室教师  讲师（中国职教学会轨道交通专委会会员）
方万鼎  轨道交通分院机车车辆教研室教师  助讲

张吉婷  轨道交通分院机车车辆教研室教师  研究生

一、行业背景与人才需求

（一）行业背景

铁路是国民经济的大动脉。党的十八大描绘了到2020年的宏伟目标：小康社会全面发展，经济持续健康发展，国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，科技进步对经济增长的贡献率大幅上升，进入创新型国家行列，人民民主不断扩大，文化软实力显著增强。这一目标，构成了“中国梦”的宏伟蓝图，为铁路的发展提供了良好的契机。

（二）人才需求

1、贵阳市城市轨道交通：贵阳城市轨道交通一号线开工建设，目前规划由4条线路构成，总里程近140公里，近期建设项目由两条线路组成，总长57.5公里，人才总需求量3500人；

2、贵州铁路： “十二五”期间全省新建铁路里程将达３9００公里，成都铁路局在贵州地区本专业人才总需求量2500人，相关专业群需求量4600人；

3、西南地区铁路及轨道交通：西南铁路建设及周边省会城市成都、昆明、重庆城市轨道交通的迅猛发展。

预计本专业人才需求总量将在10000人以上，本项目的建设是服务于本地经济建设的需要，为贵州及西南地区经济建设的发展输送急需高技能人才。

二、专业建设基础

1、专业办学具有深厚的历史积淀

贵阳职业技术学院轨道交通分院成立于2010年，是在近30年办学历史的成都铁路局贵阳铁路司机学校的基础上，经贵阳市委市政府批准而组建成立的特色分院，是西南地区唯一的一所铁道高职院校，成都铁路局指定的贵州地区铁道主专业培训基地。2005年学校被铁道部授予“电力机车司机培训基地”资质证书， 2012年铁道部电力机车司机培训基地复评中获得第三名（参评基地共41家）。

轨道交通分院铁道机车车辆专业创办于1987年，二十多年来为成都铁路局、昆明铁路局及国有大型厂矿培养了大量的铁道机车车辆方面高技能人才和技术管理人才，为贵州乃至西南的区域经济发展作出了突出贡献，赢得了良好的社会声誉。呈现了大批的优秀毕业生，有三分之一的毕业生取得了技师或高级技师职业资格证书， 80%的毕业生成为技术骨干，如91届的学生何涛在1999年获得重庆市“十大杰出青年岗位能手”的荣誉称号；96届的学生夏耘浩在2006年获得成都铁路局“十一五”建功立业先进个人、路局“青年岗位能手”，同年获得“全国技术能手”荣誉称号。

随着新技术、新设备、新工艺的发展和高铁时代的到来，铁路企业对人才规格的要求不断提高。为适应铁路企业对高技能人才的需求，遵循“专业对接行业，课程对接岗位”的办学理念，铁道机车车辆专业于2009年开始招收高职学生，逐步形成 “以高职引领中职，中高职衔接”的办学形式。

2、校企合作基础深厚
轨道交通分院过去铁路企业办学的背景，与企业之间建立了紧密的合作关系。2６年来，专业与行业长期合作，为铁路和城市轨道交通行业培养了大量的高技能人才，其中大部分毕业生奋战在贵昆铁路、川黔铁路、湘黔铁路、成昆铁路、成渝铁路、宝成铁路、重庆轻轨等千里轨道线上，为校企合作形成长效机制打下了坚实基础。同时，许多专业教师直接参与了成都铁路局的职工培训教学模块、培训教材的编写，职工考试题库的开发建设以及多媒体课件的制作，对职业标准，岗位能力、人才要求有充分的了解，为人才培养理念的融合、专业课程体系的融合、教育教学方法的融合、职业文化的融合等提供了坚实的基础。

轨道交通分院依靠自身的优势先后与成都铁路局、重庆市轨道交通(集团)有限公司、贵阳市城市轨道交通有限公司、南车集团南方汇通股份有限公司、贵阳铁路建设投资有限公司签订了校企合作协议，建立了校企良好合作关系，构建了教学、实习、培训、就业相结合的职业教育平台。

３、人才培养的优势明显 

轨道交通分院以其近30年铁路企业办学的背景和严谨的教学管理，积淀了自身的“六高两大”办学优势。

“六高”

——第一志愿报到率高：轨道交通分院以其良好的就业质量，吸引了莘莘学子，第一志愿率达到60%，新生报到率达到90%。

——校企融合度高：轨道交通分院依靠自身的优势和企业建立了深度的合作关系。在专业建设、标准制定、课程开发、计划实施、教师培训、实训管理、基地建设、考核评价、推荐就业等方面开展了广泛而深度的合作，构建了教学、实习、培训、就业相结合的铁道、城市轨道交通职业教育平台。2013年，与贵阳市城市轨道交通有限公司签订了城市轨道交通车辆乘务、城市轨道交通车辆检修、城市轨道交通运营管理三个订单班。

——中高职衔接度高：针对中高职学生的专业知识和技能层次要求不同，制定了以高职引领中职的专业人才培养方案，做到中高职教育的高度衔接，逐步建立起中高职衔接铁道、轨道交通专业教学体系和人才成长的“立交桥”。

——第三方技能鉴定通过率高：轨道交通车辆专业首届2012届毕业生参加铁道行业的技能鉴定，通过率达到93.1%，2013届通过率达到94.2%。

——就业质量高：轨道交通分院毕业生就业率高，09级、10级、11级学生已连续3年全部签订了就业协议，专业对口率达到95.6%，起薪工资2470元。

——社会满意度高：轨道交通分院始终坚持以服务为宗旨、以就业为导向，服务区域经济和社会发展，主动对接、主动服务铁道、轨道交通企业，毕业生的就业质量高，企业满意度达到95%。 

“两大”

——大联动机：以铁道机车车辆专业为核心的“车、机、工、电、辆”各铁道主专业组成了铁道、轨道交通大联动机的人才培养专业群。

——辐射面大：铁道机车车辆专业人才培养辐射整个贵州乃至西南地区铁路企业和厂矿。

４、专业课程体系与教学内容的改革不断深化

按照职业岗位群技术技能要求重构专业课程体系，深入开展课程建设与教材开发。校企合作共同开发理实一体化教材，专业教学积极应用计算机仿真技术。

５、“双师型”专业师资队伍的基本形成

　　校内专任教师11人，校内兼职教师7人，校外兼职教师58人。拥有专业带头人2人。其中副高和高级工程师10人，高级技师和技师36人；“双师型”教师比例达100%。

6、以模拟仿真及实景相结合的校内外实训基地初步建立

（1）校内实训基地

校内实训基地主要以模拟和仿真为主。学院为提升铁道机车车辆专业的教学条件和教学质量，在原有的铁道机车车辆实训基地的基础上，于2011年先后投入近500万元建立了城市轨道交通车辆实训基地。其主要设备如下表所示。

　　　　　　表1   校内实训基地一览表

	序号
	名　　　称
	作　　　用
	备注

	１
	电力机车电路示教室
	可满足学生对机车走行检查、电器动作试验、制动机试验、机车故障分析、判断与处理等实训及技能鉴定的需要
	铁道机车车辆实训基地

	２
	DK-1制动机实训室
	可完成对学生制动机的演示教学、制动机故障分析、判断的实作训练
	

	３
	韶山3电力机车模拟驾驶室
	可完成学生驾驶实训、标准化作业等方面的实作教学。
	

	４
	轨道交通车辆机械实训室
	用于轨道交通列车结构的教学与实训
	城市轨道交通车辆实训基地

	５
	轨道交通车辆制动实训室
	用于轨道交通列车制动系统各设备的结构、工作原理的教学
	

	６
	轨道交通车辆电气实训室
	用于学生学习、掌握轨道交通列车常用电气设备的结构和工作原理
	


（2）校外实训基地

按照学院“校企融合”的特色办学思路，分院发挥深厚行业背景的优势，整合本地企业资源，选择成都铁路局贵阳机务段、贵阳车辆段、贵阳南车辆段、重庆市轨道交通（集团）有限公司等技术较为先进、管理规范的国有大型企业作为铁道机车车辆驾驶与检修相关技能的校外实习基地。形成了优质资源共享、行业分布合理，集教学、技能提升及职业素质教育于一体的校外实训基地。

７、订单培养和社会服务优势明显

本专业依托行业，按照校企深度融合、互利互惠的机制，实施以“人才共育、过程共管”为特征的订单培养模式，2012年、2013年为成都铁路局完成订单培养共计260名，2013年为成都铁路局订单培养6个班284人，为贵阳市城市轨道交通有限公司订单培养2个班89人。

轨道交通分院作为贵州唯一的一所具有铁道培训资格的专业技术学校及铁道部电力机车司机培训基地，一直秉承主动对接、主动服务铁路的宗旨，积极开展的各项社会服务：

（1）转铁路主专业培训

随着铁路建设的规模扩大，新线相继建成运营，铁路对高技能型人才的需求量增大，轨道交通分院铁道机车车辆专业的学生数远远不能满足企业的需求，因此，成都铁路局每年都要在贵州民族大学、贵州交通职业技术学院、贵州轻工职业技术学院、贵州工业职业技术学院、黔东南民族职业技术学院、贵州航天职业技术学院、六盘水职业技术学院招收其他专业的学生。这些学生必须要取得铁路主专业的培训结业证后，方可就业上岗。作为贵州唯一的一所具有铁道培训资格的专业技术学校，轨道交通分院承担了对转专业学生主专业培训任务。2012年共培训铁道机车车辆学生72名，2013年共培训铁道机车车辆学生188名，为其它高职院校学生就业创造了良好的条件，为企业的发展作出了应有的贡献。

（2）企业职工培训

 为成都铁路局、成都机车车辆厂完成了铁道部司机考试考前培训、单司机培训、岗前培训共计1964人，为校企融合打下了坚实的基础。

（3）技术开发

多名教师参加了成都铁路局车辆专业的职工培训模块及课件的编写和制作，原理、郑全才、罗闯三位参与了企业的科研项目，取得了《电力机车故障监视与保护装置》专利，促进校企深度融合。社会服务见表2。

表2  社会服务统计表

	序 号
	服务项目
	服 务 对 象
	人数

(人)

	1
	转铁路专业培训
	贵州民族大学
	31

	
	
	贵州交通职业技术学院
	49

	
	
	贵州轻工职业技术学院
	32


	
	
	贵州工业职业技术学院
	33

	
	
	贵州航天职业技术学院
	38

	
	
	贵州航天职业技术学院
	37

	
	
	六盘水职业技术学院
	40

	2
	企业职工培 训
	铁道部司机考试考前培训
	成都铁路局
	200

	
	
	单司机培训
	成都铁路局
	1539

	
	
	岗前司机培训
	成都铁路局
	145

	
	
	岗前培训
	成都机车车辆厂
	80

	3
	技术开 发
	职工培训教学模块
	成都铁路局
	28

	
	
	职工培训课程软件
	成都铁路局
	33

	
	
	《电力机车故障监视与保护装置》专利
	原铁道部
	1


三、建设目标与思路

（一）总体目标

通过三年建设，使本专业在人才培养模式、课程建设、实训条件、师资队伍、社会服务等方面在西南同类专业中具有示范引领作用，同时带动专业群相关专业改革与建设，把本专业建设成为全省高职院校实现深层次“工学结合”的示范性专业，全国一流、西南第一的轨道交通行业特色鲜明的高技能人才培养基地，引领贵州省轨道交通专业群的发展。

（二）具体目标

 1、构建和实施“工学结合、理实一体”的人才培养模式

以校企合作为基础，针对职业岗位要求，分析本专业特点及就业岗位人才成长规律，结合自身专业实际特色，积极探索“工学结合、理实一体”特色鲜明的人才培养模式，通过“做中教、做中学”的教学方法，完成学生从普通大学生向准职业人的转变，打造铁道机车车辆人才培养高地。
2、构建典型工作任务的理实一体化项目课程体系

按照新的工学结合人才培养模式的要求，在专业指导委员会的指导下，以工作任务为导向、以岗位职业能力为依据、以岗位典型工作任务为载体、以职业技能标准为参照，构建以工作任务为导向的课程体系，建立突出工学结合特色的课程标准，改革教学内容、调整教学安排，建设优质核心课程；开发突出职业能力，培养理论与实践一体化的专业特色教材；建立与工学结合人才培养模式相适应的质量评价体系，全面提高课程教学质量，增强学生职业能力。将《电力机车电机检修与维护》、《电力机车牵引与缓冲装置检修与维护》、《电力机车电器检修与维护》等3门理实一体化课程按照虚拟仿真信息化方向开发建成，建成院级及以上精品课程2门，新编写或者重构典型工作任务项目化的理实一体化课程教材11本。

3、以“专业教学团队”、“兼职教师队伍”建设为抓手，以校企“互派共育”的方式建设”双师型”专业教学团队。
以“专业教学团队”、“兼职教师队伍”建设为抓手，建成一支稳定的具有丰富实践经验和教学能力的专兼结合、教学与实践经验丰富的“双师型”教师队伍。院级以上教学团队不少于2个，其中“双师型”教学团队1个；本专业至少有2名专业带头人、6名骨干教师，院级以上教学名师2人，专兼教师比例达1:1.2，专业教师下企业锻炼22天/年。

4、建成再现企业工作环境和技术水平的实训基地

继续建设完善校内两大实训基地；争取引进1-2家企业参与建设校内实训基地，可同时满足150人的实训；建成覆盖全省10个地州市的11个优质、稳定的校外岗位实习基地，可提供500个以上实习岗位；同时建立校内外实训基地管理制度和运行机制。

5、切实推进校企深度融合

为了使培养的学生最大限度地贴近企业的实际需要，积极与成都铁路局、重庆市轨道交通（集团）有限公司、贵阳市轨道交通有限公司、浦镇车辆厂贵阳分厂、南车集团南方汇通股份有限公司等企业行业进行深度融合，建立产学研合作机制，纵深推进校企合作，产学结合，产教结合。构建实习、培训、就业三结合的平台，以形成企业、学院、学生三赢的局面。

6、着力抓好专业教材建设，共享型专业教学资源库建设

结合与成都铁路局共同开发车辆、供电两专业的专业课件和《职工模块教学指导丛书》的经验，积极与企业对接，开发相关的专业教材。

鉴于成都铁路局在2011年10月召开的铁道相关专业教材研讨会指出:根据“五个对接”的要求，成都铁路局决定成立华昕职业技术教材研发协会，并对上述专业教材进行统一研发编写。2013年7月沈阳举行的中国职业教育协会轨道交通分会的会议上，轨道交通分院成为会员单位，并有三位教师成为轨道交通分会首届教育教学指导委员会（简称“教指委”）成员，为今后成立全国轨道交通职业教育集团、校企深度融合、校校深度合作打下了坚实的基础；同时申请参加华昕职业技术教材研发协会，并组织轨道交通相关专业教师参与教材研发，同时，通过校企合作、校校合作联合开发建设涵盖教学设计、教学实施、教学评价的铁道机车车辆数字化专业教学资源库，包括专业介绍、人才培养方案、教学环境、网络课程、培训项目以及培训系统，其中重点建设资源素材库。

7、提升本专业的社会服务能力

轨道交通分院作为铁道部电力机车司机培训基地，本专业将继续秉承“主动对接、主动服务”轨道交通企业的宗旨，以服务贵州经济建设和轨道交通类企业为出发点，主动适应贵州产业结构调整，充分利用本专业的办学优势，提高服务能力。同时依托成都铁路局、重庆市轨道交通（集团）有限公司、贵阳市轨道交通有限公司、浦镇车辆厂贵阳分公厂、南车集团南方汇通股份有限公司等企业，构筑职业技能培训基地、技术服务基地和专业教师师资培训基地，制订培训标准，提升社会服务能力，发挥铁道机车车辆专业的示范和引领作用，从而带动相关专业群的发展。主要服务内容有：1、与企业共同制定相关行业标准；2、与企业共同打造本专业的教师培训基地；3、与企业共同打造本专业的技术服务基地；4、为企业进行职工培训。

四、专业建设内容

（一）专业人才培养模式建设

1、人才培养模式改革

2、人才培养具体目标
（二）专业课程体系

表7 教材建设一览表

	建设时间
	教材名称
	主要内容
	负责人

	
	
	
	校内
	校外

	2013年
	铁道机车车辆电器检修与维护
	电力机车高、低压电器的基本理论知识、基本结构、工作原理、机械特性、运行特性分析、调试、检查维护、常见故障的判断与处理等
	王治强
王  慧
	阳宗英（贵阳机务段检修车间）

	2014年
	铁道机车车辆车体检修与维护
	电力机车车体的结构、组成，各组成部件的作用。
	王治强
贾武通
	阳宗英（贵阳机务段检修车间）

	2014年
	铁道机车车辆转向架检修与维护
	电力机车转向架的作用、结构，检修技能、检修工艺。
	王治强

贾武通
	阳宗英（贵阳机务段检修车间）

	2014年
	铁道机车车辆牵引缓冲装置检修与维护
	电力机车牵引缓冲装置的作用、组成。检查维护，检修工艺。
	王治强

贾武通
	阳宗英（贵阳机务段检修车间）

	2014年
	铁道机车车辆牵引电机检修与维护
	交、直流牵引电机基本理论知识、基本结构、工作原理、机械特性、运行特性分析、调速、检查维护、常见故障的判断与处理等
	王治强

贾武通
	阳宗英（贵阳机务段检修车间）


	2014年
	铁道机车车辆牵引与控制系统检修与维护
	电力机车电气部分的基本理论知识、工作原理、常见电路的故障判断于处理
	倪伟

罗闯
	阳宗英（贵阳机务段检修车间）

	2015年
	铁道机车车辆制动系统检修与维护
	制动理论基础知识、SS3B改进型电力机车空气管路系统、SS3B改进型电力机车基础制动装置、DK-1型电空制动机主要部件的构造及作用、DK-1型电空制动机的综合作用。车辆制动机及高速和重载列车制动机介绍。
	王治强
王  慧
	阳宗英（贵阳机务段检修车间）

	2015年
	电力机车高、低压试验
	电力机车高、低压试验的基本步骤和操作方法
	倪伟

罗闯
	阳宗英（贵阳机务段检修车间）

	2015年
	电力机车制动机试验
	电力机车制动机试验的基本步骤和操作方法
	王治强

王  慧
	阳宗英（贵阳机务段检修车间）

	2015年
	电力机车操纵与运用
	铁路技规、操规、运规，牵引计算，乘务员一次标准化作业程序
	王治强
王慧
	杨继（贵阳机务段运用车间）

	2015年
	非正常情况下行车
	电力机车非正常情况下行车办法 
	王治强
王慧
	杨继（贵阳机务段运用车间）


   表8 专业课程体系建设进度预算表     　      （单位：万元）  

	完成时间
	课程名称
	责任人
	经费
	资金来源
	小计

	2013年
	电器检修与维护                                                                        
	王慧
	2
	学院自筹
	2

	2014年
	车体检修与维修
	贾武通
	2
	学院自筹
	2

	
	转向架检修与维护
	贾武通
	2
	学院自筹
	2

	
	牵引与缓冲装置检修与维护
	贾武通
	2
	学院自筹
	2

	
	电机检修与维护
	贾武通
	2
	学院自筹
	2

	
	牵引与传动控制系统检修与维护
	罗闯
	2
	学院自筹
	2

	2015年
	制动系统检修与维护
	王慧
	2
	学院自筹
	2

	
	电力机车高、低压试验
	罗闯
	2
	学院自筹
	2

	
	电力机车制动机试验
	王慧
	2
	学院自筹
	2

	
	电力机车操纵与运用
	王慧
	2
	学院自筹
	2

	
	非正常情况下行车
	王慧
	2
	学院自筹
	2

	合   计
	22


（三）师资队伍建设

（四）实训基地建设

1、校内实训基地：

建成以模拟、仿真企业工作环境和技术水平技术为主的校内实训基地；引进1-2家企业参与校内实训基地的建设，可同时满足150人实训的需要，建设的实训室都能满足理实一体化教学的需要。重点建设的实训室建设规划见表11

2、校外实训基地建设

（五）信息化建设

通过企业参与、学校教学信息化部门支持，从辅助教师教学、提供学生学习资源、进行教学互动等几个层面进行研究，开发建设铁道机车车辆专业教学仿真软件，实现信息技术与教育教学改革的深度融合。精品课程开发及专业教学仿真如见建设规划见表14、15

（六）校企合作

 1.铁道机车车辆专业建设指导委员会

完善铁道机车车辆技术专业建设委员会职能，建立由企业专家和专任教师共同组成的专家工作室。每年度筹备两次专业建设会议，主要完成专业及专业群的重点任务，主要包括：订单办学、校企人才交流互动、动态调整课程体系、课程与教材建设、学生顶岗实习与就业、校内外实训基地建设、转岗培训、转专业培训、技能鉴定等。

2. 订单培养

积极开展订单培养，在现有与成都铁路局、贵阳城市轨道交通有限公司订单培养的基础上，扩大合作范围，争取与西南三省一市铁道、轨道企业合作共同招生，开展订单培养。

（七）专业文化建设

结合本专业特色，每月邀请轨道交通企业专家举办一次讲座，定期用宣传栏、图片、报刊、视频等多媒体手段介绍企业的管理制度、职业意识、职业道德、职业纪律等。每学年举办一次专业知识竞赛和技术大比武。同时积极组织学生参加分院、贵州乃至全国的技能大赛。


（八）专业群建设

（九）社会服务建设

五、建设进度与经费预算

六、保障措施

（一）思想保障

本专业全体教师坚持以十八大精神和科学发展观为指导，坚持“服务全体学生、服务轨道交通、服务地方经济”的办学宗旨，坚持“用企业的文化引导学生，用企业的制度要求学生，用企业的标准培训学生，用良好的就业服务学生”的办学理念指导专业建设。

组织专业教师认真学习《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号）、《教育部、财政部关于实施国家示范性高等职业院校计划，加快高等职业教育改革与发展的意见》（教高〔2006〕16号）、《国家教育中长期改革和发展规划纲要（2010-2020）》等文件精神，加快转变教育观念，树立正确的人才观、质量观、课程观。本专业全体教师通过长期的专业建设，牢固掌握“理实一体化”的“做中教、做中学”先进的教学方法，为进行省级示范专业建设提供了思想保障。

（二）组织保障

为积极推进专业的改革建设，学院成立了铁道机车车辆专业建设项目组，负责专业建设的全面规划协调工作。同时，依托成都铁路局和贵阳市城市轨道交通有限公司，聘请行业专家参与到专业建设，研究人才培养模式和教学模式的改革，专业技能训练方案和实施。各项目实施分工负责，责任到人。充分发挥学院财务、基建、纪检监察部门监督职能，全程参与实训设备的招标、采购和验收工作，保证项目的建设质量和建设水平。

表24   铁道机车车辆专业建设项目组织成员一览表

	序号
	项目分工
	姓名
	单位及职务
	职称

	1
	项目组组长
	倪  伟
	贵阳职业技术学院轨道交通分院常务副院长
	副教授

	2
	项目组副组长
	阳宗英
	成都铁路局贵阳机务段检修车间主任
	高级技师

	3
	项目组副组长
	杨  继
	成都铁路局贵阳机务段西运用车间主任
	技师

	4
	项目组副组长
	杨宝成
	贵阳职业技术学院轨道交通分院副院长
	高级讲师

	5
	项目组副组长
	王治强
	贵阳职业技术学院轨道交通分院副院长
	高级讲师

	6
	项目组副组长
	罗  闯
	贵阳职业技术学院轨道交通分院机车车辆教研室主任
	副教授

	7
	项目组成员
	王  慧
	贵阳职业技术学院轨道交通分院实训教研室主任
	高级讲师

	8
	项目组成员
	贾武通
	贵阳职业技术学院轨道交通分院教学管理办公室主任
	副教授

	9
	项目组成员
	郁盛梅
	贵阳职业技术学院轨道交通分院运输教研室主任
	副教授

	10
	项目组成员
	魏玉梅
	贵阳职业技术学院轨道交通分院供电教研室主任
	副教授

	11
	项目组成员
	马进先
	贵阳职业技术学院轨道交通分院机车车辆教研室教师
	讲师

	12
	项目组成员
	方万鼎
	贵阳职业技术学院轨道交通分院机车车辆教研室教师
	助理讲师


(三)制度保障措施

（四）资金保障措施

六、预期效果

（一）完善工作机制

通过专业建设委员会的建立和运行，实现校企合作朝更广更深的方向发展，建成校企合作、互惠共赢的有效机制。

（二）课程体系更加科学 

以职业岗位能力为依据，以就业为导向，建成专业标准、专业核心课程标准，理实一体化教材、精品课程、专业虚拟仿真软件等的建设完成将极大地提高学生的学习兴趣和人才培养的质量。 

（三）师资队伍结构更加合理 

通过师资队伍建设将有利于提高专业教学团队的整体水平，“教学高手、技术能手”教学团队基本形成。 

（四）实训条件明显改善 

通过轨道交通实训基地的建设，基本建成技术先进的实训基地。到2015年，轨道交通实训基地能够实现专业课程理实一体化教学，通过仿真驾驶、各种真实工作环境实训等手段使学生的车辆检修、驾驶等实作能力显著提升。

（五）校企合作更加紧密 

树立以服务为宗旨、以就业为导向的办学理念，形成订单式人才培养的有效机制，更好的服务企业。到2015年，每年至少有三个订单式人才培养班，校企共同合作培养人才，并形成相对完整和成熟的教学经验，提供专业群内其他专业借鉴。

（六）信息化建设

校企合作建成以铁道机车车辆驾驶与检修虚拟仿真技术为主的共享型教学资源库，到2015年，将3门核心课程建成开放式网络学习平台，与行业企业共享。

（七）人才培养情况

为企业培养具有轨道交通车辆运用与检修能力及较强的综合应用能力的轨道交通高技能型人才，更好地为贵州省、贵阳市经济发展服务，为学生服务。到2015年，随着专业建设计划的逐步实施，铁道机车车辆专业毕业生将到达400人，双证书率达到95%；毕业生一次就业率达到95%，其中，对口就业率95%，用人单位对毕业生满意率达到90%以上。

（八）社会服务能力增强 

继续为轨道交通企业提供相关专业的培训以及相关职工教育教材、课件的开发，不断拓展专业的服务内容和服务对象，力争建成贵阳城市轨道交通行业职业技能鉴定站，更好地服务贵阳市经济建设的发展。

































































































1

